**План мероприятий**

**по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» в МОУ «Лицей» Ельниковского муниципального района в 2021г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Издание приказа о создании центра | Гулькин В. М.  Паршева В. П. | Приказ директора школы | 26.06.2021 |
| 2 | Назначение руководителя центра | Гулькин В. М. | Приказ директора школы | 26.06.2021 |
| 3 | Создание рабочей группы | Гулькин В. М.  Паршева В. П. | Приказ директора школы | 26.06.2021 |
| 4 | Утверждение плана мероприятий по по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» | Гулькин В. М.  Паршева В. П. | План мероприятий | Июнь 2021 |
| 5 | Утверждение положения о деятельности центра | Паршева В. П. | Положение о деятельности центра | Июнь 2021 |
| 6 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Гулькин В. М.  Богатырев С. И. | Отчеты | Июль – август 2021 |
| 7 | Обеспечение 100 % охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации | Паршева В. П. | Свидетельства о повышении квалификации | Август 2021 |
| 8 | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Паршева В. П.  Кечина Е. М.  Куракина Е. В.  Сальников С. С.  Побожьев С. К. | Рабочие программы педагогов | К 1.09 .2021 |
| 9 | Разработка и утверждение плана учебно – воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий центра | Замотаева Т. В.  Паршева В. П.  Кечина Е. М.  Куракина Е. В.  Сальников С. С.  Побожьев С. К. | План мероприятий | К 1.09.2021 |
| 10 | Информация о начале реализации проекта | Побожьев С. К. | Создание на школьном сайте страницы Точка роста | Август 2021 |
| 11 | Открытие центра | Гулькин В. М.  Паршева В. П. | Торжественное мероприятие | 1.09.2021 |
| 12 | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Гулькин В. М.  Паршева В. П. | Утверждение расписания Центра | Сентябрь 2021 |
| 13 | Организация набора детей, обучающихся по программе Центра | Паршева В. П.  Кечина Е. М.  Куракина Е. В.  Сальников С. С.  Побожьев С. К. | Приказ директора | Сентябрь 2021 |
| 14 | Мониторинг показателей  деятельности центра образования естественно - научной и технологической направленностей Точка роста | Паршева В. П.  Кечина Е. М.  Куракина Е. В.  Сальников С. С.  Побожьев С. К. | Отчет | еженедельно |